Grober Projektplan – Self-Service Kundenportal

für die Klemmbausteine GmbH

1. Projektphasen (inkl. sinnvoller Reihenfolge)

1. Initiierungsphase

- Projektauftrag erstellen

- Stakeholderanalyse

- Grobe Zieldefinition

- Budget- und Ressourcenfreigabe

2. Analysephase

- Anforderungsanalyse (Workshops mit Großkunden)

- Lasten-/Pflichtenheft

- Analyse bestehender Systeme (ERP, CRM)

- Datenschutz- & Sicherheitsanforderungen (DSGVO)

3. Konzeptions- & Designphase

- Fachkonzept

- Technisches Architekturkonzept

- UX/UI-Design

- Schnittstellenkonzept (ERP-/CRM-Anbindung)

4. Entwicklungsphase

- Frontend-Entwicklung

- Backend-Entwicklung

- Benutzerverwaltung

- Dashboard (Bestellstatus, Rechnungen)

- FAQ- & Ticket-System

- Empfehlungssystem

5. Integrationsphase

- ERP-Anbindung

- CRM-Anbindung

- Schnittstellentests

6. Test- & Qualitätssicherungsphase

- Funktionstests

- Integrationstests

- Sicherheitstests (Penetrationstest)

- Abnahmetest mit Großkunden

7. Rollout & Einführung

- Produktivsetzung

- Schulung der Key-User

- Dokumentation

- Übergabe an Betrieb/Support

8. Abschlussphase

- Projektabschlussbericht

- Lessons Learned

- Wirtschaftlichkeitsanalyse

2. Projektkommunikation

Kommunikationsmittel

- MS Teams / Slack (tägliche Kommunikation)

- Jira oder Azure DevOps (Aufgabenmanagement)

- Confluence (Dokumentation)

- E-Mail (externe Kommunikation)

- Regelmeetings (virtuell & vor Ort)

Regelmäßigkeit

- Daily (15 Minuten, Entwicklungsteam)

- Wöchentliches Projektmeeting

- Monatliches Steering-Committee

- Meilenstein-Reviews

Bedeutung der Kommunikation

- Vermeidung von Missverständnissen

- Transparenz über Fortschritt

- Früherkennung von Risiken

- Motivation und Teamkoordination

3. Projektvorgehensmodell

Klassische Modelle

- Wasserfallmodell

- V-Modell

Agile Modelle

- Scrum

- Kanban

Empfehlung: Hybrides Modell (Scrum + Meilensteinplanung)

Begründung:

- Anforderungen können sich ändern (agil sinnvoll)

- Großkunde benötigt verbindliche Meilensteine

- Anwendungsentwicklung → iterative Umsetzung vorteilhaft

4. SMARTe Ziele & Meilensteinplan

| Meilenstein | SMART formuliertes Ziel | Termin |
| --- | --- | --- |
| M1: Abnahme Pflichtenheft | Das freigegebene Pflichtenheft ist vollständig dokumentiert und vom Großkunden schriftlich bestätigt. | Ende Monat 2 |
| M2: Fertigstellung Kernfunktionen | Benutzerverwaltung & Dashboard sind funktionsfähig implementiert und intern getestet. | Ende Monat 5 |
| M3: Systemintegration | ERP- & CRM-Schnittstellen sind erfolgreich angebunden und getestet. | Ende Monat 7 |
| M4: Abnahme | Portal besteht alle definierten Tests und wird vom Kunden abgenommen. | Ende Monat 9 |
| M5: Produktivstart | Portal ist live und 95% der Kernfunktionen laufen stabil ohne kritische Fehler. | Ende Monat 10 |

5. Personalplanung

Empfohlenes Projektteam (ca. 8–10 Personen)

- 1 Projektleiter

- 1 Product Owner

- 2–3 Backend-Entwickler

- 2 Frontend-Entwickler

- 1 UX/UI-Designer

- 1 QA-Engineer

- 1 IT-Sicherheitsbeauftragter

- 1 Systemadministrator

Beteiligte Abteilungen

- IT-Entwicklung

- IT-Betrieb

- Datenschutz

- Vertrieb / Key-Account

- Controlling

Berechnung Projektkosten pro Mitarbeiter

Formel:

Jahresbruttogehalt + Lohnnebenkosten + Gemeinkostenaufschlag

Beispiel:

- 60.000 € Gehalt

  - 30 % Lohnnebenkosten

  - 20 % Gemeinkosten

≈ ca. 93.600 € pro Jahr

6. Arbeitspakete (Work Packages)

Warum Arbeitspakete?

- Strukturierung großer Projekte

- Klare Verantwortlichkeiten

- Bessere Planbarkeit

- Messbarer Fortschritt

Rolle Work Package Manager

- Verantwortlich für Termin, Budget, Qualität

- Reporting an Projektleitung

- Koordination der beteiligten Entwickler

Beispiel-Arbeitspakete

AP1: Benutzerverwaltung

- Registrierung

- Rollen & Rechte

- Passwort-Reset

AP2: Dashboard

- Anzeige Bestellstatus

- Anzeige Rechnungen

- Filter- & Suchfunktion

AP3: ERP-Schnittstelle

- API-Definition

- Datentransfer

- Fehlerhandling

7. Sachmittelplanung

Mögliche Kosten:

- Server (Cloud / On-Premise)

- Entwicklungsumgebungen

- Lizenzen (IDE, Projektmanagement-Tools)

- Testsysteme

- SSL-Zertifikate

- Sicherheitsprüfungen

- Schulungsmaterial

8. Risikoanalyse

| Risiko | Ursache | Folge | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalausfall | Krankheit | Verzögerung | Pufferzeit, Vertretungsregelung |
| Schnittstellenprobleme | ERP-Inkompatibilität | Integrationsfehler | Frühe Tests |
| Budgetüberschreitung | Mehraufwand | Wirtschaftliche Nachteile | Controlling |
| Sicherheitslücken | Unzureichende Tests | Datenschutzverletzung | Penetrationstests |

Darstellungsmethoden

- Risikomatrix (Eintrittswahrscheinlichkeit × Schadenshöhe)

- Risikoportfolio-Diagramm

9. Gantt-Diagramm (vereinfachte Darstellung – 10 Monate)

| Phase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initiierung | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzeption |  | ███ | ███ |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklung |  |  | ███ | ███ | ███ |  |  |  |  |  |
| Integration |  |  |  |  | ███ | ███ |  |  |  |  |
| Test/QA |  |  |  |  |  | ███ | ███ |  |  |  |
| Rollout |  |  |  |  |  |  |  | ███ |  |  |
| Abschluss |  |  |  |  |  |  |  |  | ███ |  |

Zusammenfassung

Das Projekt „Self-Service Kundenportal“ ist ein mittelgroßes IT-Entwicklungsprojekt mit einer Laufzeit von ca. 10 Monaten.
Ein hybrides Vorgehensmodell, klare Meilensteine, strukturierte Arbeitspakete sowie ein durchdachtes Risikomanagement sind entscheidend für den Projekterfolg.